МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.01.2013 № 32-р

# «Об утверждении плана проведения

# итоговой  аттестации в 2013 году»

В целях организационного проведения подготовки и процедуры государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования

- утвердить прилагаемые планы – графики подготовки.

# Приложение на 10 л.

Руководитель управления                                                              С.В. Светкин

# Приложение 2 к распоряжению

от 24.01.2013 г. № _32-р

# Перечень организационно-технологических мероприятий по подготовке

и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы среднего

(полного) общего образования на территории, подведомственной

# Южному управлению министерства образования и науки Самарской

области, в 2012 году.

| Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение |
| Подготовка распоряжений |  |
| О назначении ответственного за организацию и проведение ЕГЭ | Ноябрь 2012 г. | Специалисты отдела организации образования (далее- ООО) (Алексеева Н.А) Руководители образовательных учреждений (далее - ГБОУ) |
| О назначении ответственного за формирование региональных баз данных | ноябрь 2012 г. | Н.А. Алексеева Руководители ГБОУ |
| О назначении ответственного за передачу данных для формирования РБД ЕГЭ | Ноябрь 2012 г. | Специалисты ООО Руководители ГБОУ |
| Об утверждении Перечня организационно-технологических мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ на территории, подведомственной Южному управлению министерства образования и науки Самарской области 2011-12 уч. год. | ноябрь 2012 г. | Специалисты ООО Н.А. Алексеева |
| Об участии в обучающих семинарах кандидатов в эксперты предметных комиссий ГЭК | По графику | Н.А.Алексеева, руководители ГБОУ |
| Об обучении кандидатов в: - уполномоченные ГЭК; - руководители ППЭ; - организаторы ЕГЭ | апрель | Руководители ГБОУ. Н.А.Алексеева |
| Об утверждении состава организаторов ЕГЭ | январь | Н.А. Алексеева |
| О назначении ответственного за получение и выдачу результатов ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету | май | Н.А. Алексеева |
| О назначении ответственного за получение, хранение, учет и выдачу бланков свидетельств ЕГЭ | май | Н.А. Алексеева |
| Об утверждении транспортной схемы перевозок выпускников и организаторов на_ППЭ | апрель | Т.А. Назарова |
| Информационно-методическое обеспечение |
| Получение и рассылка в общеобразовательные учреждения нормативных документов, инструктивных материалов. | постоянно | Специалисты ООО |
| Информирование участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ЕГЭ на территории Самарской области, в том числе, через размещение материалов в местных СМИ, сайте управления и сайтах образовательных учреждений | постоянно | Н.А. Алексеева, Е.А. Кузьмина, Ответственные за ЕГЭ в ГБОУ |
| Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | постоянно | Специалисты ООО |
| Консультирование различных категорий участников ЕГЭ | по мере обращения | Специалисты управления, методисты ресурсного центра |
| Психологическое сопровождение ЕГЭ (участие в работе педагогических советов, классных часов, родительских собраний индивидуальное взаимодействие с выпускниками) . | в течение подготовки и проведения ЕГЭ | Психологическая Служба (Т.В. Шубина) |
| Подготовка и проведение информационно-методических совещаний для директоров и зам.директоров по подготовке к государственной (итоговой) | январь-март | Специалисты управления, методисты ресурсного центра |

| аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подготовка информационного письма о порядке подачи и местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ для различных категорий участников ЕГЭ | январь | Н.А. Алексеева |
| Подготовка и проведение консультаций для граждан, являющихся кандидатами в общественные наблюдатели за процедурой проведения ЕГЭ. | май | Н.А.Алексеева |
| Обеспечение пополнения библиотек ОУ методической и информационной литературой по ЕГЭ | постоянно | Ресурсный центр. Руководители ГБОУ |
| Организация курсовой подготовки учителей-предметников в привлечением преподавателей СИПКРО | В соответствии с графиком | Ресурсный центр |
| Организация участия учителей предметников в обучающих семинарах и курсах повышения квалификации по подготовке выпускников к ЕГЭ, организуемых РЦМО и СИПКРО, ресурсным центром | в течение года по графику | Ресурсный центр ¦ |
| Проведение тренировочного тестирования в форме и по материалам ЕГЭ | По графикам ГБОУ | Руководители ГБОУ |
| Организационно-технологическое обеспечение |
| Разработка проекта плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ за 2012-2013 учебный год . | ноябрь | Н.А.Алексеева |
| Организация работы по предоставлению в РБД информации: |  | Ответственные за ЕГЭ в ГБОУ, территориальный оператор |
| - об административно-территориальных единицах; - об образовательных учреждениях | декабрь 2012 г |  |
| - об участниках ЕГЭ ; о ППЭ | январь |  |

| - об аудиториях в ППЭ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ. | февраль |  |
| - по работникам ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК); - по распределению участников ЕГЭ по ППЭ и аудиторий ППЭ | март |  |
| - по распределению по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | апрель |  |
| Формирование предложений: |  | Н.А. Алексеева |
| - по кандидатуре в состав ГЭК - по кандидатуре в состав конфликтной комиссии; | январь |  |
| - по кандидатам в уполномоченные представители ГЭК; - по планируемым ППЭ; - по кандидатам в руководители ППЭ; - по кандидатурам в общественные наблюдатели за процедурой - по кандидатам в эксперты предметных комиссий; | февраль |  |
| Разработка организационной схемы проведения ЕГЭ на территории Южного управления | февраль-март | Т.А.Назарова : |
| Организация участия в обучающих семинарах экспертов предметных комиссий | март-апрель | Методисты ресурсного центра |
| Организация сбора заявлений от выпускников прошлых лет на участие в ЕГЭ | февраль | Н.А.Алексеева . |
| Обеспечение участников ЕГЭ пропусками установленной формы. | май | Н.А.Алексеева |
| Сбор и направление заявок на экзаменационные пакеты для проведения ГВЭ | апрель-май | Специалисты ООО |
| Разработка транспортной схемы подвоза учащихся и организаторов на ППЭ | апрель | Т. А. Назарова |
| Подготовка и организация работы ППЭ | май-июнь | Руководители ГБОУ, на базе которых будет ППЭ |
| Организация системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ | май-июнь | Специалисты ООО |
| Обеспечение рассылки и ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету | июнь | Специалисты ООО, Руководители ГБОУ |
| Организация выдачи свидетельств с результатами ЕГЭ участникам ЕГЭ | июнь | Специалисты ООО, Руководители ГБОУ |
| Мероприятия по анализу результатов |
| Организация проведения сравнительного мониторинга качества обученности выпускников 11 класса 2013 года и выпускников 9 класса 2011 года. | июнь | Руководители ГБОУ, Н.А. Назарова |
| Формирование статистических материалов по итогам ЕГЭ-2012. | июль | Н.А. Алексеева, Т.А. Назарова, методисты ресурсного центра |
| Аналитический отчет ГБОУ о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования____ | август | Руководители ОУ |
| Подготовка аналитической справки по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования на территории Южного управления___________________ | сентябрь | Н.А. Алексеева, Руководители ГБОУ |
| Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации .на совещании руководителей ГБОУ | сентябрь | Специалисты управления |

# Приложение 1 к распоряжению

От 24.01.2013г. № 32-р

Перечень мероприятий по организационному, технологическому и информационному обеспечению подготовки и проведения в 2012 I оду

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы

основного общего образования в ГБОУ, подведомственных Южному управлению министерства образования и науки Самарской области.

| Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение |
| Подготовка распоряжений |  |
| О назначении ответственных по ГБОУ и Южному управлению за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. | ноябрь 2012 г. | Н.А.Алексеева, Руководители ГБОУ. |
| О назначении школьных операторов и территориального оператора за формирование региональных баз данных | ноябрь 2012 г. | Н.А.Алексеева. Руководители ГБОУ |
| Об утверждении Перечня мероприятий по организационному, технологическому и информационному обеспечению подготовки и проведения в 2012 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. | декабрь | Н.А.Алексеева |
| О назначении ответственного за работу с апелляциями обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, участников государственной (итоговой) аттестации в 2012 году. | январь | Н. А. Алексеева |
| Об участии в обучающих семинарах кандидатов в члены предметных подкомиссий РЭК | апрель | Специалисты ООО |
| О проведении обучающих семинаров для кандидатов в: - уполномоченные РЭК; - руководители ГБОУ-ППЭ; | апрель | Н.А.Алексеева, руководители ГБОУ_ППЭ |
| - организаторы ГБОУ-ППЭ. |  |  |
| Об утверждении персонального Состава организаторов ГБОУ-ППЭ и их распределения по ГБОУ-ППЭ |  | Н.А.Алексеева, руководители ГБОУ |
| О назначении ответственного за получение и рассылку в ГБОУ результатов ГИА | май | Н.А.Алексеева |
| Об утверждении транспортной схемы перевозок выпускников и организаторов на ГБОУ-ППЭ | май | Т.В.Назарова |
| Организационно-технологическое обеспечение |
| Разработка перечня мероприятий по организационному, технологическому и информационному обеспечению подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования в 2011-2012уч. год.. | декабрь | Отдел организации образования, ресурсный центр |
| Формирование предложений |  | Н.А.Алексеева |
| - но кандидатуре в состав РЭК; - по кандидатуре в состав региональной конфликтной комиссии. | январь |  |
| - по кандидатурам в уполномоченные РЭК - по пунктам проведения экзамена (ГБОУ-ППЭ); - по кандидатам в руководители ГБОУ-ППЭ | февраль |  |
| - по кандидатам в состав предметных подкомиссий РЭК; - по кандидатам в организаторы ГБОУ-ППЭ; - по кандидатам в состав общественных наблюдателей за процедурой ГИА | март |  |
| Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА | февраль-март | Н.А.Алексеева, Т.А.Назарова |
| Организация работы по предоставлению в региональную базу данных информацию по выпускникам-участникам ГИА | февраль-март | Ресурсный центр, Е.А.Кузьмина |
| Организация участия в обучающих семинарах кандидатов в члены предметных подкомиссий РЭК. | апрель | Ресурсный центр |
| Обеспечение сбора заявок на экзаменационные пакеты для проведения | апрель-июнь Руководители ГБОУ, Н.В.Артюкова. |
| государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме |  | Г.А.Перова |
| Разработка транспортных схем подвоза учащихся и организаторов на ГБОУ-ППЭ | май | Т.А.Назарова |
| Подготовка и организация работы ГБОУ-ППЭ | май-июнь | Отдел организации образования, руководители ГБОУ |
| Организация работы с апелляциями | май-июнь | Н.А.Артюкова |
| Организация системы общественного наблюдения за проведением ГИА в ГБОУ ППЭ | май-июнь | Н.А.Артюкова. Г.А.Перова |
| Рассылка результатов ГИА, утвержденных РЭК, в образовательные учреждения и информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) | июнь | Отдел организации образования, Руководители ГБОУ |
| Организация выдачи, приема и передачи документированной информации ГИА | май-июнь | Отдел организации образования |
| Информационно-методическое сопровождение |
| Получение и рассылка в общеобразовательные учреждения нормативных документов, инструктивных материалов. | постоянно | Отдел организации образования |
| Своевременное размещение на сайте Южного управления и сайтах ГБОУ информации и нормативных документов о подготовке и проведении ГИА-2012 | постоянно | Отдел организации образования, ресурсный центр, руководители ГБОУ |
| Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА | постоянно | Отдел организации образования |
| Консультирование различных категорий участников ГИА | постоянно | Отдел организации образования, методисты ресурсного центра. |
| Психологическое сопровождение ГИА | в течение года по заявкам ГБОУ | Психологическая служба(Т.В. Шубина) |
| Подготовка и проведение информационно-методических совещаний для директоров и зам. директоров по подготовке к государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии | январь-май | Отдел организации образования, ресурсный центр |
| Обучение специалистов, принимающих участие в проведение ГИА: - кандидатов в уполномоченные РЭК; - кандидатов в руководители ГБОУ-ППЭ; - кандидатов в организаторы ГБОУ-ППЭ | апрель-май | Н.А.Алексеева |
| Подготовка и проведение консультаций для граждан, являющихся кандидатами в общественные наблюдатели за процедурой проведения ГИА. | май | Н.В.Артюкова, Г. А. Перова |
| Обеспечение пополнения библиотек ОУ методической и информационной литературой по ГИА. | постоянно | Ресурсный центр Руководители ГБОУ |
| Организация курсовой подготовки учителей-предметников с привлечением преподавателей СИПКРО и обучающих семинарах , проводимых ресурсным центром | По графику | Ресурсный центр |
| Организация работы окружных предметных методических объединений | в течение года по графику | Ресурсный центр |
| Проведение репетиционного тестирования обучающихся в форме и по материалам ГИА | по графику ГБОУ | Руководители ГБОУ |
| Мероприятия по анализу результатов |
| Подготовка отчета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2012 году. | июнь | Н.А.Алексеева, руководители ГБОУ |
| Формирование статистических материалов по итогам ГИА-20 1 2. | июль | Т.А.Назарова, методисты ресурсного центра |
| Аналитический отчет ГБОУ о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | август | Руководители ОУ |
| Подготовка аналитической справки по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | сентябрь | Отдел организации образования, методисты ресурсного центра, руководители ГБОУ |
| Рассмотрение итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников 2012 года на совещании с директорами ГБОУ | сентябрь | Отдел организации образования |